МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ САЯНСКОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ

29.12.2018г...									№ 336-О

с. Агинское

«Об утверждении  плана мероприятий по реализации Концепции развития инклюзивного образования Красноярского края в Саянском районе на 2018-2025 годы»

В целях создания условий для получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами, реализацией Указа Губернатора Красноярского края от 13.10.2017 N 258 уг «Об утверждении Концепции развития инклюзивного образования в Красноярском крае»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить План мероприятий по реализации Концепции развития инклюзивного образования Красноярского края в Саянском районе на 2018-2025 годы, приложение 1.

- Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя управления образования Никишину Н.Г.

Руководитель

управления образования 					Е.В.Рябцева

Приложение 1

- План мероприятий по реализации Концепции развития инклюзивного образования Красноярского края

- в Саянском районе на 2018-2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения |  | Ответственные исполнители |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Формирование инклюзивной культуры общества |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация социальных проектов, акций, мероприятий, направленных на включение детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью (далее - ОВЗ) и их семей в культурно-образовательное пространство | 2018-2025 годы |  | Управление образования, образовательные организации |  | Рост количества реализованных социальных проектов, акций (в том числе межведомственного характера), направленных на включение детей с ОВЗ и их семей в культурно-образовательное пространство Саянского района; не менее 80 % детей с ОВЗ охвачены в реализации социальных проектов, акций, мероприятий инклюзивной направленности к 2025 году |
| 1.2 | Освещение в средствах массовой информации мероприятий инклюзивной направленности, информирование населения об образовательных услугах, предоставляемых детям с ОВЗ, о специфике инклюзивного образования и имеющихся ресурсах его реализации | 2018-2025 годы |  | Управление образования, образовательные организации |  | Ежегодное увеличение количества публикаций и сюжетов, освещающих мероприятия инклюзивной направленности в муниципальных средствах массовой информации, официальных сайтах учреждений |
| 1.3 | Развитие волонтерского движения, включающего нормально развивающихся сверстников детей с ОВЗ при организации праздников, творческих мастерских, спортивных состязаний, конкурсов талантов, фестивалей и др. | 2018-2025 годы |  | Управление образования, образовательные организации |  | Увеличение доли волонтеров из числа нормально развивающихся сверстников, детей с ОВЗ, вовлеченных в организацию и проведение мероприятий инклюзивной направленности (праздников, творческих мастерских, спортивных состязаний, конкурсов талантов, фестивалей и др.) на 5 % ежегодно |
| 1.4 | Организация мероприятий по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям с ОВЗ и по поддержке родителей, воспитывающих детей с ОВЗ | 2018-2025 годы |  | Управление образования, образовательные организации |  | Оказание помощи 100 % обратившихся родителей, воспитывающих детей с ОВЗ |
| 1.5 | Привлечение к участию в социальных проектах, акциях, мероприятиях, направленных на включение детей с ОВЗ и их семей в культурно- образовательное пространство общественных и родительских организаций | 2018-2025 годы |  | Образовательные организации |  | Обеспечить участие общественных и родительских организаций не менее 30 % социальных проектах, акциях, мероприятиях, направленных на включение детей с ОВЗ и их семей в культурно-образовательное пространство |
| 1.6 | Межведомственная координация деятельности по комплексной психолого-педагогической и медико- социальной поддержке образования детей с ОВЗ | 2018 год, далее постоянно |  | Управление образования, образовательные организации |  | Разработана модель межведомственной координации деятельности по комплексной психолого-педагогической и медико-социальной поддержке образования детей с ОВЗ в 2018 году с ее дальнейшей реализацией |
| II. Совершенствование нормативного правового обеспечения развития инклюзивной модели образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация разработки и утверждения муниципальных и школьных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы организации инклюзивного образования | 2018-2025 годы |  | Управление образования, образовательные организации |  | Доля реализованных предложений по изменению действующих, разработке и утверждению новых законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы организации инклюзивного образования, относительно предложенных - 100% |
| - Создание универсальной безбарьерной среды |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация мероприятий «дорожных карт» (планов) по созданию доступности зданий и услуг образовательных организаций для детей с ОВЗ | Постоянно |  | Образовательные организации |  | В 100 % образовательных организациях разработаны и реализуются мероприятия «дорожные карты» (планы) по созданию доступности зданий и услуг образовательных организаций для детей с ОВЗ |
| 3.2 | Осуществление мониторинга доступности объектов и услуг сферы образования для детей с ОВЗ | Ежегодно |  | Управление образования, образовательные организации |  | Информационно-аналитический отчет |
| 3.3 | Информирование общеобразовательных организаций об имеющемся на территории муниципального образования оборудовании для детей с ОВЗ, закрепленного за общеобразовательными организациями, для передачи его от одной образовательной организации к другой на основании договоров безвозмездного пользования в целях оснащения образовательного процесса | Ежегодно |  | Управление образования |  | Увеличение доли детей с ОВЗ, обучающихся совместно с нормально развивающимися сверстниками в инклюзивных условиях в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся с ОВЗ |
| - Обеспечение вариативности предоставления образования детям с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 2018-2020 годы |  | Управление образования, общеобразовательные организации |  | Обеспечена реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в штатном режиме: сентябрь 2018 г. - 3 классы сентябрь 2019 г. - 4 классы сентябрь 2020 г. - 5 классы |
| 4.2 | Информирование педагогической и родительской общественности о вариативных моделях инклюзивного образования в зависимости от условий обеспечения доступности образовательной среды для детей с ОВЗ | Постоянно |  | Управление образования, общеобразовательные организации |  | Выпуск буклетов и брошюр, постоянное обновление информации на сайтах, информационных стендах общеобразовательных организаций |
| 4.3 | Разработка моделей инклюзивного образования детей с ОВЗ на уровне муниципальных образований и уровне образовательных организаций | 2018-2019 годы |  | Управление образования, образовательные организации |  | Разработаны и реализуются модели инклюзивного образования детей с ОВЗ; на официальных сайтах общеобразовательных организаций по итогам реализации моделей инклюзивного образования детей с ОВЗ размещена информационная справка |
| 4.4 | Вовлечение детей с ОВЗ в программы дополнительного образования | Постоянно |  | Управление образования, образовательные организации, СРЦДТ |  | Увеличение доли детей с ОВЗ, обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам |
| V. Обеспечение комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Своевременное выявление детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведение их комплексного психолого-медико-педагогического обследования и подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций | 2018-2025 годы |  | Территориальная психолого – медико – педагогическая комиссия | Оказание помощи 100 % обратившихся родителей, воспитывающих ребенка с ОВЗ |  |
| 5.2 | Обеспечение деятельности территориальных ПМПК на постоянной основе при максимально эффективном составе специалистов | 2018-2019 годы, далее постоянно |  | Управление образования | 100 % территориальных ПМПК, работающих на постоянной основе, от общего числа территориальных ПМПК |  |
| VI. Развитие системы ранней помощи |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Реализация плана мероприятий по реализации в Красноярском крае концепции развития ранней помощи в РФ | 2018-2020 годы | Управление образования, образовательные организации |  | Реализован план мероприятий по реализации в Красноярском крае концепции развития ранней помощи в РФ |  |
| 6.2 | Разработка и реализация моделей оказания ранней помощи детям с ОВЗ на муниципальном уровне | 2018 год, далее постоянно | Управление образования |  | Информационная справка по итогам реализации моделей оказания ранней помощи детям с ОВЗ на уровне муниципальных образований края, ежегодно |  |
| 6.3 | Обеспечение функционирования консультационных центров , служб ранней помощи | Постоянно | Управление образования |  | 100 % родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, обратившихся в консультационные центры (пункты), службы ранней помощи, оказана помощь |  |
| VII. Создание условий для социализации и трудовой занятости детей с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Участие в региональных отборочных этапов Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» | 2018-2025 годы | Общеобразовательные организации |  | Увеличение доли обучающихся с ОВЗ, принявших участие в региональных отборочных этапах Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» |  |
| 7.2 | Разработка и описание модели сетевого взаимодействия образовательных организаций при организации профессионального обучения детей с ОВЗ | 2018-2025 годы | Общеобразовательные организации |  | Увеличение доли обучающихся с ОВЗ, вовлеченных в программы профессионального обучения до 70% от общего количества выпускников с ОВЗ общеобразовательных организаций |  |
| 7.3 | Выстраивание сотрудничества с работодателями для решения вопроса трудоустройства выпускников общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, имеющих нарушения здоровья | Постоянно | Общеобразовательные организации |  | Увеличение количества соглашений между образовательными организациями и работодателями по вопросу трудоустройства в ыпускников общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, имеющих нарушения здоровья |  |
| VIII. Формирование системы методического сопровождения инклюзивного образования |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Организация методической поддержки инклюзивного образования | 2018-2025 годы | Управление образование, муниципальная стажерская площадка, ресурсный центр инклюзивного образования |  | Участие педагогических работников и специалистов в семинарах, тренингах. |  |