|  |
| --- |
| Приложение №3  к постановлению  администрации района  от 28.04.2016 № 113-п |

**Календарный план**

**мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Саянского района в 2016 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| **Март 2016 года** | | | |
|  | Принятие правовых актов об уполномоченном органе, ответственном за координацию оздоровительной кампании, а так же закрепляющих персонально ответственных должностных лиц за организацию и проведение оздоровительной кампании 2016 года | 1-й квартал 2016 года | Администрация Саянского района, МКУ «Управление образования администрации Саянского района» |
|  | Прием заявлений от родителей для приобретения путевок в загородные оздоровительные лагеря | С 15.03.2016 | МКУ «Управление образования администрации Саянского района» |
|  | Первое заседание рабочей группы по организации отдыха, оздоровления, занятости детей | 30.03.2016 | Администрация Саянского района |
|  | Предоставление планов работы ведомств задействованных в проведении мероприятий летней оздоровительной кампании 2016 года в управление образования администрации Саянского района | До 31.03.2016 | МКУ «Управление образования администрации Саянского района», Отдел социальной защиты населения администрации Саянского района, МКУ «Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Саянского района», КГБУЗ «Саянская РБ», МКУ «Отдел культуры администрации Саянского района» |
|  | Подготовка и предоставление информации о функционировании оздоровительных учреждений в ОП МО МВД России «Ирбейский», ОНД по Ирбейскому и Саянскому району, КГБУЗ «Саянская РБ», Роспотребнадзор | До 31.03.2016 | МКУ «Управление образования администрации Саянского района» |
|  | Совещание с руководителями образовательных учреждений о ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 2016г. | 31.03.2016 | МКУ «Управление образования администрации Саянского района» |
| **Апрель 2016 года** | | | |
|  | Предоставление отчета в Министерство образования и науки Красноярского края о подготовке к началу оздоровительной кампании | До 05.04.2016 | МКУ «Управление образования администрации Саянского района» |
|  | Предоставление информации в Министерство образования и науки Красноярского края о заключении контрактов (договоров) на организацию питания в лагерях с дневным пребыванием детей, стационарных палаточных лагерях | С 10.04.2016-30.05.16 | МКУ «Управление образования администрации Саянского района» |
|  | Заключение соглашения с министерством образования и науки Красноярского края на предоставление субсидий на оплату путевок в детские оздоровительные учреждения, питание лагеря с дневным пребыванием детей | До 22.04.2016 | Администрация Саянского района, МКУ «Управление образования администрации Саянского района» |
|  | Согласование с надзорными органами графика приемки лагерей к летнему оздоровительному сезону | До 25.04.2016 | МКУ «Управление образования администрации Саянского района», МБОУ ДОД ДЮСШ, МБОУ ДОД СР ЦДТ, МБУ МЦ «Саяны» |
|  | Совещание с педагогами организаторами о ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 2016 года | По графику РМО | МКУ «Управление образования администрации Саянского района» |
|  | Заключение договоров с детскими оздоровительными учреждениями на приобретение путевок в детские оздоровительные учреждения | До 30.04.2016 | МКУ «Управление образования администрации Саянского района» |
|  | Информирование о ходе подготовки к проведению летней оздоровительной кампании 2016 года в СМИ | До 31.04.2016 | МКУ «Управление образования администрации Саянского района» |
|  | Подготовка постановления администрация Саянского района об организации оздоровительной кампании 2016 года | До 31.04.2016 | Администрация Саянского района, МКУ «Управление образования администрации Саянского района» |
|  | Заседание муниципальной рабочей группы (мониторинг) по организации отдыха, оздоровления, занятости детей | По отдельному графику | Администрация Саянского района |
| **Май 2016 года** | | | |
|  | Предоставление отчета в Министерство образования и науки Красноярского края о подготовке к началу оздоровительной кампании | До 05.05.2015 | МКУ «Управление образования администрации Саянского района» |
|  | Создание электронной базы занятости детей 2016 года | До 25.05.2016 | МКУ «Управление образования администрации Саянского района», общеобразовательные учреждения |
|  | Приемка лагерей с дневным пребыванием детей к летнему оздоровительному сезону совместно с представителями надзорных органов | До 25.05.2016 | МКУ «Управление образования администрации Саянского района» |
|  | Проведение совместного совещания с представителями ОНД по Саянскому району, Роспотребнадзором, ОВД по созданию безопасных условий при организации мероприятий летней оздоровительной кампании 2016 года | До 30.05.2016 | МКУ «Управление образования администрации Саянского района» |
|  | Заседание муниципальной рабочей группы (мониторинг) по организации отдыха, оздоровления, занятости детей | По отдельному графику | Администрация Саянского района |
| **Июнь 2016 года** | | | |
|  | Предоставление отчета в Министерство образования и науки Красноярского края о подготовке к началу оздоровительной кампании | До 05.06.2016 | МКУ «Управление образования администрации Саянского района» |
|  | Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей | 01.06.2016-25.06.2016 | МКУ «Управление образования администрации Саянского района», общеобразовательные учреждения |
|  | Работа с электронной базой данных по летней занятости детей 2016 года по итогам первой оздоровительной смены | До 25.06.2016 | Общеобразовательные организации |
|  | Свод данных мониторинга хода оздоровительной кампании 2016 года по итогам 1 сезона | До 30.06.2016 | МКУ «Управление образования администрации Саянского района» |
|  | Заседание муниципальной рабочей группы (мониторинг) по организации отдыха, оздоровления, занятости детей | По отдельному графику | Администрация Саянского района |
|  | Комплектование групп учащихся для отдыха в загородных оздоровительных лагерях, санаториях, палаточных лагерях | В течение месяца | МКУ «Управление образования администрации Саянского района», Отдел социальной защиты населения администрации Саянского района, МКУ «Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Саянского района, КГБУЗ «Саянская РБ» |
| **Июль 2016 года** | | | |
|  | Анализ эффективности оздоровления детей и подготовка аналитических отчетов по итогам первой оздоровительной смены 2016 года | До 05.07.2016 | МКУ «Управление образования администрации Саянского района», Отдел социальной защиты населения администрации Саянского района, МКУ «Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Саянского района, КГБУЗ «Саянская РБ» |
|  | Направление информации об эффективности оздоровления детей и отчет по итогам первой оздоровительной смены 2016 года в Министерство образования и науки Красноярского края | До 05.07.2016 | МКУ «Управление образования администрации Саянского района» |
|  | Организация работы палаточных лагерей | 01.07.2016-19.07.2016 | МКУ «Управление образования администрации Саянского района», МБОУ ДОД ДЮСШ, МБОУ ДОД СР ЦДТ, МБУ МЦ «Саяны» |
|  | Работа с электронной базой данных по летней занятости детей 2016 года по итогам второй оздоровительной смены | До 25.06.2016 | Общеобразовательные организации |
|  | Свод данных мониторинга о ходе оздоровительной кампании 2016 года по итогам 2 сезона | До 31.07.2016 | МКУ «Управление образования администрации Саянского района» |
| **Август 2016 года** | | | |
|  | Анализ эффективности оздоровления детей и подготовка аналитических отчетов по итогам второй оздоровительной смены 2016 года | До 04.08.2016 | МКУ «Управление образования администрации Саянского района», Отдел социальной защиты населения администрации Саянского района, МКУ «Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Саянского района, КГБУЗ «Саянская РБ» |
|  | Направление информации об эффективности оздоровления детей и отчет по итогам второй оздоровительной смены 2016 года в Министерство образования и науки Красноярского края | По запросу | МКУ «Управление образования администрации Саянского района» |
|  | Работа с электронной базой данных по летней занятости детей 2016 года по итогам третьей оздоровительной смены | До 25.08.2016 | Общеобразовательные организации |
|  | Свод данных мониторинга хода оздоровительной кампании 2016 года по итогам 3 сезона | До 31.08.2016 | МКУ «Управление образования администрации Саянского района» |
| **Сентябрь 2016 года** | | | |
|  | Анализ эффективности оздоровления детей и подготовка аналитических отчетов по итогам летней оздоровительной кампании 2016 года | До 05.09.2016 | МКУ «Управление образования администрации Саянского района», Отдел социальной защиты населения администрации Саянского района, МКУ «Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Саянского района, КГБУЗ «Саянская РБ» |
|  | Направление информации об эффективности оздоровления детей и отчет по оздоровлению, занятости и отдыха детей 2016 года в Министерство образования и науки Красноярского края | По запросу | МКУ «Управление образования администрации Саянского района» |
|  | Итоговое заседание муниципальной рабочей группы по организации отдыха, оздоровления, занятости детей | По отдельному графику | Администрация Саянского района |