|  |  | приложение № 3 к постановлению |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | администрации района |  |
|  |  | от 09.04.2012г № 114-п |  |
| Календарный план мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Саянского района в 2012 году |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| Март 2012 года |  |  |  |
| 1 | Совещание с руководителями образовательных учреждений о ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 2012 г. | До 02.03.2012 | Управление образования администрации Саянского района |
| 2 | Предоставление в министерство образования и науки Красноярского края отчета о ходе подготовки к началу оздоровительной кампании | До 05.03.2012 | Администрация Саянского района |
| 3 | Заключение соглашения с министерством образования и науки Красноярского края на предоставление субсидий на оплату путёвок в детские оздоровительные учреждения, лагеря дневного пребывания | До 15.03.2012 | Администрация Саянского района, управление образования администрации Саянского района |
| 4 | Прием заявлений от родителей для приобретения путевок в загородные оздоровительные лагеря | с 15.03.2012 | Управление образования администрации Саянского района |
| 5 | Первое заседание муниципальной рабочей группы по организации отдыха, оздоровления, занятости детей | 27.03.2012 | Администрация Саянского района |
| 6 | Предоставление планов работы ведомств задействованных в проведении мероприятий летней оздоровительной кампании 2012 года в управление образования администрации Саянского района | До 30.03.2012 | Отдел культуры, управление социальной защиты населения, управление образования, отдел молодежной политики, физической культуры и спорта, МУЗ «Саянская ЦРБ» |
| 7 | Подготовка постановления администрации Саянского района об организации оздоровительной кампании 2012 года. | До 30.03.2012 | И.о.руководителя управления образования, Администрация Саянского района |
| 8 | Подготовка и предоставление в ОВД по Саянскому району, ОГПН по Саянскому району, Роспотребнадзор информации о функционировании оздоровительных учреждений. | До 30.03.2012 | Управление образования администрации Саянского района |
| 9 | Информирование о ходе подготовки к проведению летней оздоровительной кампании 2011 года в СМИ | До 30.03.2012 | Управление образованием администрации Саянского района |
| Апрель 2012 года |  |  |  |
| 10 | Согласование с надзорными органами графика приемки лагерей к летнему оздоровительному сезону | До 01.04.2012 | Управление образования администрации Саянского района, МБОУ ДОД ДЮСШ, МБОУ ДОД СР ЦДТ, МУ МЦ "Саяны" |
| 11 | Совещание с педагогами организаторами о ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 2011 г. | по графику РМО | Управление образования администрации Саянского района |
| 12 | Заключение договоров с детскими оздоровительными учреждениями на приобретение путёвок в детские оздоровительные учреждения | До 05.04.2012 | Управление образования администрации Саянского района |
| 13 | Предоставление графика приемки лагерей к летнему оздоровительному сезону в Министерство образования и науки Красноярского края | До 05.04.2012 | Управление образования администрации Саянского района |
| 14 | Предоставление отчета в Министерство образования и науки Красноярского края о подготовке к началу оздоровительной кампании. | До 05.04.2012 | Управление образования администрации Саянского района |
| 15 | Заседание муниципальной рабочей группы (мониторинг) по организации отдыха, оздоровления, занятости детей | По отдельному графику | Администрация Саянского района |
| 16 | Информирование о ходе подготовки к проведению летней оздоровительной кампании 2012 года в СМИ | До 30.04.2012 | Управление образования администрации Саянского района |
| Май 2012 года |  |  |  |
| 17 | Создание электронной базы данных по летней занятости детей 2011 года | до 25.05.2012 | Управление образования администрации Саянского района, общеобразовательные учреждения |
| 18 | Приемка лагерей дневного пребывания к летнему оздоровительному сезону совместно с представителями надзорных органов. | До 25.05.2012 | Управление образования администрации Саянского района |
| 19 | Проведение совместного совещания с представителями ОГПН по Саянскому району, Роспотребнадзором, ОВД по созданию безопасных условий при организации мероприятий летней оздоровительной кампании 2012 | До 30.05.2012 | Администрация района, управление образования администрации Саянского района |
| 20 | Информирование о ходе подготовки к проведению летней оздоровительной кампании 2012 года в СМИ | До 30.05.2012 | Управление образования администрации Саянского района |
| Июнь 2012 года |  |  |  |
| 21 | Предоставление отчетов о проведении оздоровительной кампании муниципальных образований. | До 05.06.2012 | Администрация Саянского района, управление образования администрации Саянского района |
| 22 | Организация работы лагерей дневного пребывания | 01.06.12-25.06.12 | Управление образования администрации Саянского района, общеобразовательные учреждения |
| 23 | Работа с электронной базой данных по летней занятости детей 2012 года по итогам первой оздоровительной смены | до 25.06.2012 | Управление образования администрации Саянского района |
| 24 | Информирование о проведении летней оздоровительной кампании 2012 года в СМИ | До 25.06.2012 | Отдел культуры, управление социальной защиты населения, управление образования администрации Саянского района, отдел молодежной политики, физической культуры и спорта , МУЗ «Саянская ЦРБ» |
| 25 | Свод данных мониторинга хода оздоровительной кампании 2011 года по итогам 1 сезона | До 25.06.2012 | Управление образования администрации Саянского района |
| 26 | Предоставление в министерство образования и науки Красноярского края данных мониторинга о ходе 1 сезона летней оздоровительной кампании 2012 года. | До 31.06.2012 | Управление образования администрации Саянского района |
| 27 | Комплектование групп учащихся для отдыха в загородных оздоровительных лагерях, санаториях, палаточных лагерях | в теч. месяца | Управление социальной защиты населения, управление образования администрации Саянского района, отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Саянского района, МУЗ «Саянская ЦРБ» |
| Июль 2012 года |  |  |  |
| 28 | Анализ эффективности оздоровления детей и подготовка аналитических отчетов по итогам первой оздоровительной смены 2012 года. | До 01.06.2012 | Управление социальной защиты населения, управление образования администрации Саянского района, отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Саянского района, МУЗ «Саянская ЦРБ» |
| 29 | Анализ эффективности оздоровления детей и подготовка аналитических отчетов по итогам первой оздоровительной смены 2012 года. (направление информации в Министерство образования и науки Красноярского края ) | до 05.06.2012 | Управление образования администрации Саянского района |
| 30 | Организация работы палаточных лагерей | с 30.06.2012 по 24.07.2012 | МБОУ ДОД СРЦДТ, МБОУ ДОД ДЮСШ Саянского района, МУ МЦ "Саяны", отдел культуры |
| 31 | Работа с электронной базой данных по летней занятости детей 2012 года по итогам второй оздоровительной смены | до 25.07.2012 | Управление образования администрации Саянского района |
| 32 | Информирование о проведении летней оздоровительной кампании 2012 года в СМИ | До 25.07.2012 | Отдел культуры, управление социальной защиты населения, управление образования администрации Саянского района, отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Саянского района, МУЗ «Саянская ЦРБ» |
| 33 | Свод данных мониторинга хода оздоровительной кампании 2012 года по итогам 2 сезона | До 25.07.2012 | Управление образования администрации Саянского района |
| 34 | Предоставление в министерство образования и науки Красноярского края данных мониторинга о ходе 1 сезона летней оздоровительной кампании 2012 года. | До 30.07.2012 | Управление образования администрации Саянского района |
| 35 | Комплектование групп учащихся для отдыха в загородных оздоровительных лагерях, санаториях, палаточных лагерях | в теч месяца | Управление социальной защиты населения, управление образования администрации Саянского района, отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Саянского района, МУЗ «Саянская ЦРБ» |
| Август 2012 года |  |  |  |
| 36 | Анализ эффективности оздоровления детей и подготовка аналитических отчетов по итогам второй оздоровительной смены 2011 года (направление информации в управление образования администрации Саянского района) | До 01.08.2012 | Отдел культуры, управление социальной защиты населения, управление образования администрации Саянского района, отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Саянского района, МУЗ «Саянская ЦРБ» |
| 37 | Анализ эффективности оздоровления детей и подготовка аналитических отчетов по итогам первой оздоровительной смены 2012 года (направление информации в Министерство образования и науки Красноярского края) | до 05.08.2012 | Управление образования администрации Саянского района |
| 38 | Работа с электронной базой данных по летней занятости детей 2012 года по итогам третьей оздоровительной смены | до 25.08.2012 | Управление образования администрации Саянского района |
| 39 | Информирование о проведении летней оздоровительной кампании 2012 года в СМИ | До 25.07.2012 | Отдел культуры, управление социальной защиты населения, управление образования администрации Саянского района, отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Саянского района, МУЗ «Саянская ЦРБ» |
| 40 | Свод данных мониторинга хода оздоровительной кампании 2012 года по итогам 2 сезона | До 25.07.2012 | Управление образования администрации Саянского района |
| 41 | Предоставление в министерство образования и науки Красноярского края данных мониторинга о ходе 1 сезона летней оздоровительной кампании 2012 года. | До 30.07.2012 | Управление образования администрации Саянского района |
| 42 | Информирование о проведении летней оздоровительной кампании 2011 года в СМИ | До 30.08.2012 | Управление образования администрации Саянского района |
| 43 | Комплектование групп учащихся для отдыха в загородных оздоровительных лагерях, санаториях, палаточных лагерях | в теч месяца | управление социальной защиты населения, управление образования администрации Саянского района, отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Саянского района, МУЗ « Саянская ЦРБ» |
| Сентябрь 2012 года |  |  |  |
| 44 | Анализ эффективности оздоровления детей и подготовка аналитических отчетов по итогам третьей оздоровительной смены 2012 года, в том числе по освоению денежных средств. | До 01.09.2012 | Отдел культуры, управление социальной защиты населения, управление образования администрации Саянского района, отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Саянского района, МУЗ «Саянская ЦРБ района» |
| 45 | Предоставление в Министерство образования и науки Красноярского края анализа эффективности оздоровления детей. | До 05.09.2012 | Управление образования администрации Саянского района |
| 46 | Совещание с руководителями образовательных учреждений по организации летней оздоровительной кампании 2012 года | по отдельному графику | Управление образования администрации Саянского района |