Дорожная карта сетевого взаимодействия Саянского района по решению задач введения ФГОС ДО на 2015-2016 уч.год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тема** | **Форма** | **Содержание** | **Место проведения** | **Дата** | **Участники** |
| Краевой методический сбор по итогам 1 этапа пилотирования | Поездка в Бородино | 1. Видеоконференция: опыт пилотирования ФГОС ДО: итоги, трудности, перспективы. 2. Посещение ДОУ г. Бородино: образовательная программа в соответствии с ФГОС ДО | ММЦ Бородино  Дошкольные учреждения г. Бородино | 21.09.2015 | Команда Саянского района |
| Рефлексия по поездке в Бородино | Обсуждение | 1. Знакомство с дорожной картой   ( сетевое взаимодействие) | Управление образования | 02.10.2015 | Команда Саянского района |
| Образовательная программа в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | 1.Практическое занятие «Алгоритм построения образовательной программы» | Разработка структуры ОП ДОО | Управление образования | 07.10.2015 | МКДОУ Больше-Арбайский детский сад, МКДОУ Межовский детский сад, МКДОУ МКДОУ Вознесенский детский сад, МКДОУ Гладковский детский сад |
| 2.Практическое занятие «Алгоритм построения образовательной программы» | Разработка структуры ОП ДОО | На базе всех ДОУ | 08.10-13.10 | Воспитали, педагогические работники ДОУ |
| Нормативно-правовая база | Посещение ОУ | Презентация пакета документов командой пилотного ДОУ | ДОУ г. Бородино | 27.10 | Команда Саянского района |
| Сайт ОУ | Просмотр НПБ | МКДОУ «Сказка» г. Бородино,  МКДОУ «Родничок» г.Бородино,  МКДОУ «Улыбка» г. Бородино | Постоянно | Команда Саянского района  Воспитали, педагогические работники ДОУ |
| Консультационная линия | Общение по телефону, эл. почте | МКДОУ «Сказка» г. Бородино,  МКДОУ «Родничок» г.Бородино,  МКДОУ «Улыбка» г. Бородино | Постоянно | Команда Саянского района, заведующие ДОУ |
| Семинар (экспертная сессия) | Проведение поддерживающей экспертизы проектов ООП | МБУ ГИМЦ  Бородино | 16.10  17.11 | Команда Саянского района |
| Семинар-практикум | Презентация пакета документов | Управление образования | 02.11 | Команда Саянского района, заведующие ДОУ |
| Сайт ДОУ | Просмотр НПБ | Управление образования | 13.11 | ДОУ Саянского района |
| Семинар - практикум | Экспертиза проектов ООП | Управление образования | 15.12 | Рабочие группы ДОУ  Команда Саянского района, заведующие ДОУ. Рабочие группы ДОУ |
| Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды | Посещение ОУ | Презентация РППС командой пилотного ДОУ | ДОУ г. Бородино | 27.01 | Команда Саянского района |
| Семинар-практикум | Практическое закрепление знаний о требованиях к РППС | МБУ ГИМЦ | 27.01 | Команда Саянского района |
| Семинар-практикум | Практическое закрепление знаний о требованиях к РППС | Управление образования | 29.01 | Команда Саянского района, заведующие ДОУ. Рабочие группы ДОУ |
| 1.Методическое объединение  2.Конкурс «Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ»  3.Аукцион инновационных технологий | 1 Групповая развивающая среда как фактор развития интегративных качеств ребенка  мастер-класс  2.Заочный фотоконкурс  3.Мастер класс « технологии в ДОУ» | Управление образования  ДОУ Саянского района | 18.01  01.02  26.02 | ДОУ Саянского района |
| Успешные образовательные практики, соответствующие требованиям ФГОС ДО (в т.ч. развитие инициативности и самостоятельности) | 1.Проблемная группа «Технология «Клубный час»  2.Проблемная группа «Проектная деятельность в работе с дошкольниками»  3. Проблемная группа  «Игровая деятельность дошкольников: новые подходы к свободной игре»  4. Проблемная группа  "Развитие детской инициативности и самостоятельности. Новые подходы к исследованию" | 1Внедрение технологии в образовательный процесс ДОУ   1. Разработка и поиск новых методов и приемов организации проектной деятельности 2. Разработка и поиск новых методов и приемов | ДОУ г. Бородино | октябрь -май | Команда Саянского района |
| Работа стажировочной площадки | Проведение стажерских практик | МКДОУ Агинский детский сад №2 «Золотой ключик» | 7,9,11 декабря, 25,27,29 января | Воспитатели ДОУ |
| семинар | Разработка и поиск новых методов и приемов | Управление образования | 23.03 | Команда Саянского района, Рабочие группы ДОУ |
| Сайт ОУ | Дистанционное знакомство с успешными практиками | ДОУ г. Бородино | Постоянно | ДОУ Саянского района |
| Посещение ОУ | Демонстрация педагогической деятельности | ДОУ г. Бородино | 16 марта 2016 | Команда Саянского района |
|  | Конференция | Успешные практики в ДОУ | Управление образования | май | ДОУ Саянского района |