МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ САЯНСКОГО РАЙОНА»

**ПРИКАЗ**

с. Агинское

«22» мая 2015 г. № 68-О

Об утверждении муниципального плана мероприятий введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

В целях эффективной подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС для обучающихся с ОВЗ) и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта) в общеобразовательных учреждениях Саянского района, на основании плана – графика министерства образования и науки Красноярского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальный план мероприятий введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта в **общеобразовательных учреждениях Саянского района.**

2. Руководителям общеобразовательных учреждений:

разработать план введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта в **общеобразовательном учреждении;**

обеспечить выполнение муниципального плана мероприятий по введению ФГОС;

разместить планы мероприятий по введению ФГОС в образовательном учреждении на официальных сайтах школ.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя руководителя управления образования (Никишина Н.Г.).

Рябцева Е.В..tifРуководитель

управления образования Е.В. Рябцева

Приложение к приказу

управления образования

от 22.05.2015г. № 68-О 111

План мероприятий

по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

в **общеобразовательных организациях Саянского района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направление, название мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственные** |
| ***Нормативно-правовое обеспечение введения***  ***ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта*** | | |
| Организация обсуждения проекта примерных адаптированных основных общеобразовательных программ на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта на муниципальном, школьном уровнях | Сентябрь – декабрь 2015 г. | Управление образования  (Крупенько Ю.М.),  руководители ОО |
| Разработка адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | Март 2016 г. | Руководители ОО |
| Внесение необходимых изменений в Устав | Март 2016 г. | Руководители ОО |
| Разработка рабочих программ учителями начальных классов, учителями-предметниками | Апрель 2016 г. | Руководители ОО |
| Организация и проведение самообследования общеобразовательных организаций по вопросу готовности к введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | 15.05.2016 г. | Руководители ОО |
| Представление адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта на заседаниях коллегиальных органов управления образовательными организациями | До 20.06.2016 г. | Руководители ОО |
| Внесение изменений в программу развития школы | Август 2016 г. | Руководители ОО |
| Приведение локальной и нормативной базы общеобразовательных организаций в соответствие с ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | 15.08.2016 г. | Руководители ОО |
| Разработка и оформление организационно - распорядительной документации по вопросу введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | В течение  2015-2016 гг. | Руководители ОО |
| ***Организационно-методическое обеспечение введения***  ***ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта*** | | |
| Организация и проведение открытых методических дней по подготовке к введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | Октябрь – ноябрь 2015г. | Управление образования  (Крупенько Ю.М.),  руководители ОО |
| Организация проведения РМО учителей начальных классов и учителей-предметников, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы:  разработка адаптированных основных общеобразовательных программ (далее АООП);  экспертизы АООП | Март 2016 г.  До 01.05.2016 г. | Управление образования  (Крупенько Ю.М.), руководители РМО, учителя начальных классов и учителя-предметники;  заместители директоров по УВР |
| Участие в работе секций, окружных совещаний по вопросу подготовки к введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта в рамках окружных совещаний работников образования в территориальных округах Красноярского края | Январь – март  2016 г. | Управление образования  (Крупенько Ю.М.),  руководители ОО |
| Проведения Единого дня открытых дверей базовой школы по введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта МБОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа № 1» | 06.02.2016 г. | Директор МБОУ  «Агинская СОШ № 1»  (Гаммершмидт Д.А.) |
| Участие в дне открытых дверей базовой школы по введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта МБОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа № 1» | 06.02.2016 г. | Руководители ОО |
| Участие в семинарах для команд пилотных школ по введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | По графику ККИПКиППРО | Управление образования  (Сычева Л.П.),  директор МБОУ  «Агинская СОШ № 1»  ( Гаммершмидт Д.А.) |
| Открытие консультационного пункта по введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта на базе базовой школы МБОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа № 1» | Февраль 2016 г. | Директор МБОУ  «Агинская СОШ № 1»  ( Гаммершмидт Д.А.) |
| Организация проведения интегрированных РМО | Май 2016 г. | Управление образования  (Крупенько Ю.М.), руководители РМО |
| Организация взаимопосещений занятий учителями начальных классов и учителями-предметниками в школах района в рамках введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | Октябрь-декабрь  2015 г. | Управление образования  (Крупенько Ю.М.) |
| Проведение мониторинговых визитов в ОО по вопросам реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | Ноябрь-декабрь  2015 г. | Управление образования  (Крупенько Ю.М.) |
| Участие в работе краевых семинаров для команд пилотных школ по введению и вопросам реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | В течение  2015, 2016гг. | Директор МБОУ  «Агинская СОШ № 1»  ( Гаммершмидт Д.А.) |
| Организация психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (педагоги, учащиеся, родители) в условиях перехода на новый стандарт | В течение  2015, 2016гг. | Руководители ОО |
| Тираживание опыта работы базовой школы МБОУ «Агинская СОШ №1» | В течение  2016 г. по графику МБОУ «Агинская СОШ №1» | Директор МБОУ  «Агинская СОШ № 1»  (Гаммершмидт Д.А.) |
| Организация участия в сетевом сообществе учителей начальных классов и учителей-предметников по разработке рабочих программ | В течение  2016г. | Руководители ОО |
| Знакомство с публикациями методических сборников на основе обобщения опыта пилотирования ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта на территории Красноярского края | В течение  2016 г. | Управление образования  (Сычева Л.П.),  руководители ОО |
| Проведение консультаций по вопросам введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | В течение  2016 г. | Управление образования,  МБОУ «Агинская СОШ № 1 » |
| ***Кадровое обеспечение введения***  ***ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта*** | | |
| Организация участия в повышении квалификации учителей, директоров, заместителей директоров общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | В течение  2015 г. | Управление образования  (Крупенько Ю.М.) |
| Приведение в соответствие с требованиями ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников общего образования в общеобразовательных учреждениях | До 01.09.2016 г. | Руководители ОО |
| Проведение открытого мероприятия по введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | Ноябрь 2016 г. | Управление образования  (Сычева Л.П.) |
| ***Информационное обеспечение введения***  ***ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта*** | | |
| Встречи с представителями родительской общественности (законных представителей) по вопросам введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | Март 2016 г. | Руководители ОО |
| Выявление степени укомплектованности образовательных учреждений педагогическими кадрами, уровня их квалификации и готовности педагогических работников ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | Август 2016 г. | Руководители ОО |
| Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | В течение  2016 г. | Управление образования  (Чепель С.А.),  руководители ОО |
| Информирование общественности о ходе апробации введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта, в т.ч. на сайтах управления образования, образовательных организаций | Август 2015 г. – декабрь 2016 г. | Управление образования  (Сычева Л.П.),  руководители ОО |