УТВЕРЖДАЮ

Министр образования

Красноярского края

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.И. Маковская

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

**План мероприятий по развитию системы дошкольного образования в Красноярском крае на 2023–2025 годы**

Пояснительная записка

План мероприятий по развитию системы дошкольного образования в Красноярском крае на 2023–2025 годы (далее – план мероприятий) является одним из механизмов управления качеством дошкольного образования.

План мероприятий разработан в соответствии со следующими документами:

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 июля 2018 г. № 204;

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21 июля 2020 г. № 474;

Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»
от 1 декабря 2016 г. № 642;

Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении основ государственной политики по сохранению
и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» от 9 ноября 2022 г. № 809;

распоряжение Правительства Российской Федерации «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года» от 29 мая 2015 г. № 996-р;

национальный проект Российской Федерации «Образование», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 г. № 16;

национальный проект Российской Федерации «Демография», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 г. № 16;

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;

приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» от 25 ноября 2022 г. № 1028;

приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» от 24 ноября 2022 г. № 1022;

указ Губернатора Красноярского края «Об утверждении Концепции развития инклюзивного образования
в Красноярском крае на 2017–2025 годы» от 13 октября 2017 г. № 258-уг;

постановление Правительства Красноярского края «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие образования» от 30 сентября 2013 г. № 508-п;

план мероприятий по реализации Концепции развития инклюзивного образования в Красноярском крае
на 2022–3030 годы;

региональная концепция управления качеством образования в Красноярском крае (утверждена УМО Красноярского края от 9 ноября 2022 г., протокол № 12);

концепция развития дошкольного образования в Красноярском крае на период до 2025 года (утверждена УМО Красноярского края от 7 июля 2022 г., протокол № 11) (далее – концепция развития дошкольного образования).

В план включены мероприятия, направленные на решение следующих задач:

обеспечение доступности дошкольного образования;

обновление содержания образовательных программ дошкольного образования в рамках реализации ФОП ДО;

совершенствование профессионально-педагогических компетенций педагогов дошкольного образования;

организация процессов научно-методического сопровождения педагогов ДОО;

выявление, презентация лучших педагогических практик.

В реализации плана принимают участие МО КК, КК ИПК, министерство образования Красноярского края, Красноярский краевой институт повышения квалификации, КГПУ им. В.П. Астафьева, КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 2», МОУО, ДОО.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки проведения | Ожидаемый результат | Ответственные исполнители |
| 1. **Управление реализацией плана мероприятий**
 |
| 1.1 | Обсуждение плана мероприятий на окружных семинарах-совещаниях с руководителями ДОО | Февраль – март 2023 года | По итогам обсуждения утвержден план мероприятий, определены формат и сроки разработки муниципальных планов мероприятий по развитию системы дошкольного образования в муниципальных образованиях | МО КК(Гридасова Т.А.) |
| 1.2 | Разработка муниципальных планов мероприятий по развитию системы дошкольного образования в МОУО на 2023–2025 годы | Март – апрель 2023 года | 100 % МОУО разработали муниципальный план мероприятий по развитию системы дошкольного образования на 2023–2025 годы. Муниципальный план мероприятий по развитию системы дошкольного образования размещен на официальных сайтах МОУО | Руководители МОУО |
| 1.3 | Обсуждение промежуточных результатов реализации регионального, муниципальных планов по развитию системы дошкольного образования в МОУО на 2023–2025 годы на краевом августовском педагогическом совете | Ежегодно (август)  | Проведена необходимая корректировка регионального, муниципальных планов мероприятий по развитию системы дошкольного образования в МОУО на 2023–2025 годы | Руководители МОУО, МО КК(Гридасова Т.А.) |
| 1.4 | Проведение ежегодных рефлексивно-аналитических семинаровпо промежуточным итогам реализации плана мероприятий  | Ежегодно (декабрь) | Проведена необходимая корректировка плана мероприятий  | МО КК(Анохина Н.В.) |
| 1.5 | Информирование о проводимых мероприятиях в рамках реализации плана мероприятий (конференции, семинары, форумы и др.) через сайты МО КК, КК ИПК, направление писем  | В течение всего периода | Обеспечено информирование всех заинтересованных лиц, организаций, ведомств о проводимых мероприятиях | МО КК(Гридасова Т.А.),КК ИПК(Чиганова Т.А.) |
| 1.6 | Создание банка нормативных правовых актов, регулирующих образовательную деятельность в ДОО  | Апрель 2023 года | Создан и размещен на сайте МО и КК ИПК банк нормативных правовых актов  | МО КК(Гридасова Т.А.),КК ИПК (Чиганова Е.А.) |
| 1. **Обеспечение доступности дошкольного образования**
 |
| 2.1 | Создание мест в ДОО | В течение всего периода | В систему дошкольного образования края в 2023–2025 годах введено не менее 1 150 мест  | Руководители МОУО,МО КК(Анохина Н.В.) |
| 2.2 | Обеспечение функционирования АИС и выгрузки корректных данных в федеральную государственную систему доступности дошкольного образования  | В течение всего периода | Контроль за выгрузкой данных в федеральную государственную систему доступности дошкольного образования осуществляется ежедневно | Руководители МОУО,МО КК(Вишняков А.А., Гридасова Т.А.) |
| 2.3 | Развитие негосударственного сектора дошкольного образования, увеличение количества частных ДОО, получивших лицензию на осуществление образовательной деятельности по ОП ДО  | В течение всего периода | Не менее 2 частных ДОО и/или индивидуальных предпринимателя получили лицензию на осуществление образовательной деятельности по ОП ДО | Руководители частных ДОО,МО КК(Анохина Н.В.) |
| 2.4 | Организация межведомственного взаимодействия по оказанию ранней помощи детям с ОВЗ, детям-инвалидам в ДОО  | В течение всего периода | 100 % детей-инвалидов раннего возраста обеспечены психолого-медико-педагогической помощью в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации, в том числе посредством межведомственного взаимодействия; 100 % детей с ОВЗ раннего возраста обеспечены психолого-медико-педагогической помощью в соответствии с рекомендациями ПМПК  | МО КК (Гришанова Е.А.) |
| 2.5 | Внедрение и развитие вариативных форм сопровождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ, детей-инвалидов дошкольного возраста (в образовательных организациях в рамках получения дошкольного образования, консультационных центрах (пунктах), лекотеках, службах ранней помощи) | В течение всего периода | 100 % детей-инвалидов охвачены дошкольным образованием.100 % родителей (законных представителей) детей с ОВЗ, детей-инвалидов дошкольного возраста, обратившихся в консультационные центры (пункты), лекотеки, службы ранней помощи, получили консультации | Руководители МОУО,МО КК (Гришанова Е.А., Гридасова Т.А.) |
| 1. **Обновление образовательных программ дошкольного образования**
 |
| 3.1 | Проведение серии практических семинаров с управленческими командами ДОО «Разработка ОП ДО в соответствии с концепцией развития дошкольного образования, ФОП ДО, ФАОП ДО» | Март – апрель 2023 года | Проведено не менее 5 практических семинаров, участие в семинарах приняли не менее 500 управленческих команд ДОО | КК ИПК(Чиганова Е.А.),МО КК(Гридасова Т.А., Гришанова Е.А.) |
| 3.2 | Разработка ОП ДО в соответствии с ФОП ДО и концепцией развития дошкольного образования  | Март – август 2023 года | 100 % ДОО разработали ОП ДО | Руководители ДОО,руководители МОУО  |
| 3.3 | Создание системы консультационно-методического сопровождения управленческих команд ДОО по вопросам разработки ОП ДО  | Март – декабрь 2023 года | Создан раздел на сайте КК ИПК в формате «Вопрос-ответ». Проведено не менее 5 онлайн-вебинаров по актуальным вопросам разработки ОП ДО. Участие в вебинарах приняли не менее 600 управленческих команд ДОО | КК ИПК(Чиганова Е.А.) |
| 3.4 | Организация и проведение муниципальной экспертизы ОП ДО, подготовка экспертных заключений с рекомендациями и аналитических материалов по итогам муниципальной экспертизы ОП ДО | 2023/24 учебный год | Проведено не менее 2 вебинаров по подготовке муниципальных экспертов к проведению экспертизы ОП ДО и оформлению экспертных заключений с рекомендациями. Подготовлены муниципальные эксперты в каждом МОУО. 100 % ОП ДО прошли муниципальную экспертизу и получили экспертные заключения с рекомендациями. Подготовлена аналитическая справка по итогам муниципальной экспертизы ОП ДО в каждом МОУО. Проведен вебинар по итогам проведения муниципальной экспертизы ОП ДО на основе аналитических данных  | КК ИПК(Чиганова Е.А.),руководители МОУО |
| 1. **Повышение квалификации педагогов ДОО (в соответствии с направлениями концепции развития дошкольного образования)**
 |
| 4.1 | *Приоритетное направление 1. Индивидуализация образовательного процесса в дошкольной образовательной организации* |
| 4.1.1 | Реализация ДПП ПК (72 часа) с использованием дистанционных технологий «Организация педагогического наблюденияв практике работы с детьми раннего и дошкольного возраста» | В течение 2023 года | Реализовано не менее 5 курсов, обучено не менее 100 педагогов ДОО | КК ИПК(Чиганова Е.А.) |
| 4.1.2 | Разработка и реализация стажировочной ДПП ПК (72 часа) с использованием дистанционных технологий «Практики создания условий для обеспечения индивидуализации педагогического процесса в ДОО» | 2023–2025 годы | Разработана стажировочная ДПП ПК (72 часа), обучено не менее 40 педагогов ДОО | КК ИПК(Чиганова Е.А.) |
| 4.1.3 | Проведение открытых мероприятий научно-внедренческой площадки «Индивидуализация и дифференциация образовательной деятельности в ДОО»  | Ежегодно (март) | Реализовано не менее 4 мероприятий с участием в каждом не менее 25 педагогов ДОО (на базе ДОО № 9, 207 г. Красноярска, № 198 РЖД, № 70 г. Железногорска) | КГПУ им. В.П. Астафьева(Холина М.В.) |
| 4.1.4 | Проведение цикла семинаров «Дошкольное образование Красноярья: калейдоскоп образовательных практик» | В течение 2023 года | Проведено не менее 10 семинаров для педагогов с участием в каждом не менее 25 педагогов ДОО | КГПУ им. В.П. Астафьева(Холина М.В.) |
| 4.2 | *Приоритетное направление 2. Развитие начал технического образования детей дошкольного возраста* |
| 4.2.1 | Реализация ДПП ПК на базе КК ИПК «Цифровой формат работы в ДОО» для педагогов ДОО | В течение 2023 года | Обучено не менее 50 педагогов ДОО | КК ИПК(Чиганова Е.А.) |
| 4.2.2 | Разработка и реализация ДПП ПК (72 часа) «Техническое образование детей дошкольного возраста» для педагогов ДОО | 2023–2025 годы | Разработана ДПП ПК (72 часа) «Техническое образование детей дошкольного возраста», обучено не менее 200 педагогов ДОО  | КК ИПК(Чиганова Е.А.) |
| 4.2.3 | Разработка и реализация ДПОП «STEM-образование в дошкольном возрасте» для педагогов ДОО | В течение 2023 года | Разработана ДПОП «STEM-образование в дошкольном возрасте», обучено не менее 50 педагогов ДОО | КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 2»(Маркина И.Н.) |
| 4.3 | *Приоритетное направление 3. Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста* |
| 4.3.1 | Реализация ДПП ПК «Здоровьесберегающая деятельность образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО» (модуль для ДОО) | 2023–2025 годы | Обучено не менее 50 педагогов ДОО ежегодно | КК ИПК(Чиганова Е.А.) |
| 4.3.2 | Разработка и реализация ДПОП «Профилактика возникновения нарушений развития детей раннего возраста» для педагогов ДО | В течение 2023 года | Разработана ДПОП «Профилактика возникновения нарушений развития детей раннего возраста», обучено не менее 50 педагогов дошкольного образования | КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 2»(Маркина И.Н.) |
| 4.3.3 | Функционирование стажировочной площадки на базе МБДОУ Ужурского детского сада № 1 «Росинка» «Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей и родителей в рамках консультационного пункта на базе дошкольного учреждения»  | 2023–2025 годы | Разработана программа стажировки для педагогов с ежегодным участием не менее 30 человек | КК ИП(Чиганова Е.А.) |
| 4.4 | *Приоритетное направление 4. Актуализация воспитательного потенциала в системе дошкольного образования* |
| 4.4.1 | Реализация ДПП ПК «Этика и психология взаимодействия детей и взрослых в детском саду» для педагогов ДО | 2023–2024 годы | Обучено не менее 100 педагогов ДОО | КК ИПК(Чиганова Е.А.) |
| 4.4.2 | Разработка и реализация кастомизированной ДПП ПК «Технологии социализации ребенка дошкольного возраста в рамках реализации ФГОС ДО и ФОП ДО» для педагогов ДОО | 2023–2025 годы | Разработана ДПП ПК (72 часа) «Технологии социализации ребенка дошкольного возраста в рамках реализации ФГОС ДО и ФОП ДО».Обучено не менее 200 педагогов ДОО | КК ИПК(Чиганова Е.А.) |
| 4.4.3 | Разработка и реализация ДПОП «Реализация программы воспитания в ДОО» для педагогов ДО | В течение 2023 года | Разработана ДПОП «Реализация программы воспитания в ДОО», обучено не менее 25 педагогов ДОО | КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 2»(Маркина И.Н.) |
| 4.5 | *Приоритетное направление 5. Совершенствование механизмов управления качеством дошкольного образования* |
| 4.5.1 | Реализация ДПП ПК «Управление качеством дошкольного образования на основе мониторинговых данных» | 2023–2025 годы | Обучено не менее 75 педагогов ДОО  | КК ИПК(Чиганова Е.А.) |
| 4.5.2 | Проведение цикла вебинаров для специалистов МОУО, участников МКДО по вопросам проведения мониторингов и управления качеством дошкольного образования на основе мониторинговых данных в МОУО и ДОО  | Ежегодно | Проведено не менее 9 вебинаров. Участие в каждом вебинаре приняли не менее 40 специалистов МОУО и 90 команд от ДОО участников МКДО | КК ИПК(Чиганова Е.А.) |
| 1. **Научно-методическое сопровождение педагогов ДОО**
 |
| 5.1 | Реализация научно-методического сопровождения в формате СМО по приоритетным направлениям концепции развития дошкольного образования | В течение всего периода | Реализованы планы работы СМО по приоритетным направлениям концепции развития дошкольного образования.Увеличено количество ДОО, включенных в работу СМО (не менее чем на 3 ДОО в год). Проведены экспертные сессии педагогических практик сетевых ДОО с целью выявления и направления на профессиональную экспертизу в РАОП (не менее 25 ДОО представили педагогические практики на экспертную сессию). Обеспечено методическое сопровождение не менее 3 лучших практик в рамках работы СМО для включения в РАОП | КК ИПК(Чиганова Е.А.),руководители МОУО, руководители ДОО, включенные в СМО |
| 5.2 | Создание ресурсного центра развития технического образования педагогов дошкольного образования на базе КК ИПК | В течение всего периода | Создано пространство на базе КК ИПК для формирования профессиональных компетенций педагогов ДОО в области технического образования детей дошкольного возраста. Определен перечень рекомендованного оборудования по техническому образованию детей дошкольного возраста.Разработана серия практических мастер-классов по освоению начал технического образования для педагогов ДОО.Проведено не менее 6 практических мастер-классов в год, в которых участие приняли не менее 100 педагогов ДОО | КК ИПК(Чиганова Е.А.) |
| 5.3 | Организация совместной деятельности КК ИПК с ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской академии образования»  | 1-е полугодие 2023 года | Определен план совместной деятельности с ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской академии образования» по итогам мониторинга здоровья детей дошкольного возраста.Созданы базовые площадки в МБДОУ № 54 и МБДОУ № 16 г. Красноярска.Обеспечено научно-методическое сопровождение базовых ДОО  | КК ИПК(Чиганова Е.А.) |
| 5.4 | Создание системы консультационно-методического сопровождения управленческих команд ДОО по вопросам управления качеством дошкольного образования | В течение всего периода | Создан раздел на сайте КК ИПК в формате «Вопрос-ответ».Проведено не менее 5 онлайн-вебинаров по актуальным вопросам управления качеством дошкольного образования.Участие в каждом вебинаре приняли не менее 40 специалистов МОУО и 90 команд от ДОО – участников МКДО | КК ИПК(Чиганова Е.А.) |
| 5.5 | Реализация услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей дошкольного возраста, оставшихся без попечения родителей | 2023–2025 годы  | Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультационной помощи всем обратившимся родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей дошкольного возраста, оставшихся без попечения родителей | КГБУ «Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения» (Шаповаленко Л.О.),КГПУ им. В.П. Астафьева(Холина М.В.) |
| 5.6 | Проведение регионального мониторинга муниципальных механизмов управления качеством дошкольного образования | Ежегодно (апрель – июнь) | Проведен региональный мониторинг управления качеством дошкольного образования (сбор данных по показателям, подготовка аналитических записок, предложений к мерам и управленческим решениям) по направлению «Дошкольное образование». Данные о проведенном мониторинге внесены в формы ФИОКО | КК ИПК(Чиганова Е.А.),МО КК (Анохина Н.В.) |
| 5.7 | Сопровождение муниципальных команд при проведении мониторинга муниципальных механизмов управления качеством дошкольного образования | Ежегодно (апрель – июнь) | Обеспечена консультационная поддержка всех МОУО по реализации планов подготовки к проведению муниципального мониторинга механизмов управления качеством дошкольного образования.Проведено обучение экспертов для проведения экспертизы материалов.Проведена экспертиза материалов муниципальных мониторингов механизмов управления качеством дошкольного образования  | КК ИПК(Чиганова Е.А.) |
| 5.8 | Проведение МКДО | Ежегодно (сентябрь – декабрь) | Проведен МКДО.Данные о проведенном МКДО внесены в формы ЕИП МКДО | КК ИПК(Чиганова Е.А.),МО КК(Анохина Н.В.),руководители МОУО |
| 5.9 | Сопровождение ДОО, включенных в пилотную апробацию мероприятий по внедрению единой программы просветительской деятельности для родителей детей, посещающих ДОО в рамках исполнения пункта 3 перечня поручений Президента РФ от 14.06.2022 Пр-1049ГС | 2023 год | Обеспечено методическое сопровождение 8 пилотных ДОО  | КК ИПК(Чиганова Е.А.),МО КК(Гридасова Т.А.) |
| 5.10 | Подготовка сборника методических материалов по итогам научно-методического сопровождения педагогов ДОО | 2-е полугодие 2025 года | Опубликован сборник методических материалов по итогам научно-методического сопровождения педагогов ДОО  | КК ИПК(Чиганова Е.А.),руководители МОУО, руководители ДОО, включенные в СМО |
| 1. **Выявление, презентация лучших педагогических практик**
 |
| 6.1 | Организация и проведение площадки для руководителей ДОО в рамках краевого педагогического совета | Ежегодно (август) | Участие в педагогическом совете приняли не менее 80 руководителей ДОО | КК ИПК(Чиганова Е.А.),МО КК (Анохина Н.В.) |
| 6.2 | Организация и проведение краевой конференции по дошкольному образованию | Ежегодно (IV квартал) | Проведена краевая конференция по дошкольному образованию. Участие в конференции приняли не менее 350 руководителей и педагогов ДОО  | КК ИПК(Чиганова Е.А.),МО КК (Гридасова Т.А.) |
| 6.3 | Организация и проведение площадок для педагогических работников и управленческих кадров ДОО в рамках научно-методических, научно-практических конференций, мероприятий  | Ежегодно в соответствии с перечнем мероприятий по развитию кадрового потенциала отрасли образования  | Проведены площадки для ДОО в рамкахВсероссийских научно-практических конференций и краевых мероприятий:«Рождественские образовательные чтения»; «Современная дидактика и качество образования»;«Практики развития»;«Форум управленческих практик»;«Гражданское образование».Участие в каждом мероприятии приняли не менее 100 педагогов ДОО  | КК ИПК(Чиганова Е.А.),МО КК (Гридасова Т.А.) |
| 6.4 | Организация и проведение краевой конференции «Ранняя помощь: траектория развития в Красноярском крае» для специалистов системы образования, представителей ведомств и организаций социальной сферы и социально ориентированных некоммерческих организаций | 2024 год (май) | Проведена краевая конференция «Ранняя помощь: траектория развития в Красноярском крае». Участие в конференции приняли не менее 150 человек (специалистов системы образования, представителей ведомств и организаций социальной сферы и социально ориентированных некоммерческих организаций)  | КК ИПК(Чиганова Е.А.),МО КК (Гришанова Е.А.),КГБУ «Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения» (Шаповаленко Л.О.) |
| 6.5 | Организация и проведение конкурса «Воспитатель года Красноярского края»  | Ежегодно (март – май) | Проведен конкурс «Воспитатель года Красноярского края». Участие в конкурсе приняли не менее 40 педагогов ДОО.Проведена подготовка абсолютного победителя конкурса «Воспитатель года Красноярского края» к федеральному этапу конкурса «Воспитатель года России» | КК ИПК(Чиганова Е.А.),МО КК (Гридасова Т.А.) |
| 6.6 | Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатели России», организованного ВОО «Воспитатели России» | Ежегодно (май – декабрь) | Проведена экспертиза материалов педагогов ДОО, направленных на региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатели России». Материалы победителей регионального этапа направлены в организационный комитет для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатели России» | КК ИПК(Чиганова Е.А.),МО КК (Гридасова Т.А.) |
| 6.7 | Организация и проведение регионального этапа конкурса «Лучший инклюзивный детский сад»  | Ежегодно (март – май) | Проведен региональный этап конкурса с участием не менее 5 ДОО | КК ИПК(Чиганова Е.А.),МО КК (Гришанова Е.А.) |
| 6.8 | Организация и проведение региональных этапов конкурсов профессионального мастерства специалистов сопровождения «Педагог-психолог года», «Учитель-дефектолог года» | Ежегодно (март – май) | Проведены региональные этапы конкурсов профессионального мастерства специалистов сопровождения. Участие в каждом конкурсе приняли не менее 15 специалистов сопровождения ДОО | КК ИПК(Чиганова Е.А.),МО КК (Гришанова Е.А.) |

Используемые сокращения:

ДОО – дошкольная образовательная организация

ДПОП – дополнительная профессиональная образовательная программа

ДПП ПК – дополнительная профессиональная программа повышения квалификации

ЕИП – единая информационная платформа

КГПУ им. В.П. Астафьева – федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева»

КК ИПК – краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»

концепция развития дошкольного образования в Красноярском крае – концепция развития дошкольного образования
в Красноярском крае на период до 2025 года (утверждена УМО от 07 июня 2022 года, протокол № 11)

МКДО – мониторинг качества дошкольного образования

МО КК – министерство образования Красноярского края

МОУО – муниципальные органы управления образованием

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья

ОП ДО – образовательная программа дошкольного образования

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа

РАОП – региональный атлас образовательных практик

СМО – сетевое методическое объединение

УМО – учебно-методическое объединение в системе общего образования Красноярского края

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования

ФИОКО – Федеральный институт оценки качества образования

ФАОП ДО – федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования

ФОП ДО – федеральная образовательная программа дошкольного образования

Согласовано:

Первый заместитель министра \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Анохина

Ректор КК ИПК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Чиганова