УТВЕРЖДАЮ

Министр образования

Красноярского края

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.И. Маковская

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

**План мероприятий по развитию системы дошкольного образования в Красноярском крае на 2023–2025 годы**

Пояснительная записка

План мероприятий по развитию системы дошкольного образования в Красноярском крае на 2023–2025 годы (далее – план мероприятий) является одним из механизмов управления качеством дошкольного образования.

План мероприятий разработан в соответствии со следующими документами:

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 июля 2018 г. № 204;

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21 июля 2020 г. № 474;

Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»   
от 1 декабря 2016 г. № 642;

Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении основ государственной политики по сохранению   
и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» от 9 ноября 2022 г. № 809;

распоряжение Правительства Российской Федерации «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации   
на период до 2025 года» от 29 мая 2015 г. № 996-р;

национальный проект Российской Федерации «Образование», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 г. № 16;

национальный проект Российской Федерации «Демография», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 г. № 16;

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;

приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» от 25 ноября 2022 г. № 1028;

приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» от 24 ноября 2022 г. № 1022;

указ Губернатора Красноярского края «Об утверждении Концепции развития инклюзивного образования   
в Красноярском крае на 2017–2025 годы» от 13 октября 2017 г. № 258-уг;

постановление Правительства Красноярского края «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие образования» от 30 сентября 2013 г. № 508-п;

план мероприятий по реализации Концепции развития инклюзивного образования в Красноярском крае   
на 2022–3030 годы;

региональная концепция управления качеством образования в Красноярском крае (утверждена УМО Красноярского края от 9 ноября 2022 г., протокол № 12);

концепция развития дошкольного образования в Красноярском крае на период до 2025 года (утверждена УМО Красноярского края от 7 июля 2022 г., протокол № 11) (далее – концепция развития дошкольного образования).

В план включены мероприятия, направленные на решение следующих задач:

обеспечение доступности дошкольного образования;

обновление содержания образовательных программ дошкольного образования в рамках реализации ФОП ДО;

совершенствование профессионально-педагогических компетенций педагогов дошкольного образования;

организация процессов научно-методического сопровождения педагогов ДОО;

выявление, презентация лучших педагогических практик.

В реализации плана принимают участие МО КК, КК ИПК, министерство образования Красноярского края, Красноярский краевой институт повышения квалификации, КГПУ им. В.П. Астафьева, КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 2», МОУО, ДОО.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | | Сроки проведения | | Ожидаемый результат | | Ответственные исполнители |
| 1. **Управление реализацией плана мероприятий** | | | | | | | |
| 1.1 | Обсуждение плана мероприятий на окружных семинарах-совещаниях с руководителями ДОО | | Февраль – март 2023 года | | По итогам обсуждения утвержден план мероприятий, определены формат и сроки разработки муниципальных планов мероприятий по развитию системы дошкольного образования  в муниципальных образованиях | | МО КК  (Гридасова Т.А.) |
| 1.2 | Разработка муниципальных планов  мероприятий по развитию системы дошкольного образования в МОУО на 2023–2025 годы | | Март – апрель 2023 года | | 100 % МОУО разработали муниципальный план мероприятий по развитию системы дошкольного образования на 2023–2025 годы.  Муниципальный план мероприятий  по развитию системы дошкольного образования размещен на официальных сайтах МОУО | | Руководители МОУО |
| 1.3 | Обсуждение промежуточных результатов реализации регионального, муниципальных планов по развитию системы дошкольного образования в МОУО на 2023–2025 годы на краевом августовском педагогическом совете | | Ежегодно (август) | | Проведена необходимая корректировка регионального, муниципальных планов мероприятий по развитию системы дошкольного образования в МОУО на 2023–2025 годы | | Руководители МОУО,  МО КК  (Гридасова Т.А.) |
| 1.4 | Проведение ежегодных рефлексивно-аналитических семинаров  по промежуточным итогам реализации плана мероприятий | | Ежегодно (декабрь) | | Проведена необходимая корректировка плана мероприятий | | МО КК  (Анохина Н.В.) |
| 1.5 | Информирование о проводимых мероприятиях в рамках реализации плана мероприятий (конференции, семинары, форумы и др.) через сайты МО КК, КК ИПК, направление писем | | В течение всего периода | | Обеспечено информирование всех заинтересованных лиц, организаций, ведомств о проводимых мероприятиях | | МО КК  (Гридасова Т.А.),  КК ИПК  (Чиганова Т.А.) |
| 1.6 | Создание банка нормативных правовых актов, регулирующих образовательную деятельность в ДОО | | Апрель 2023 года | | Создан и размещен на сайте МО и КК ИПК банк нормативных правовых актов | | МО КК  (Гридасова Т.А.),  КК ИПК  (Чиганова Е.А.) |
| 1. **Обеспечение доступности дошкольного образования** | | | | | | | |
| 2.1 | Создание мест в ДОО | | В течение всего периода | | В систему дошкольного образования края в 2023–2025 годах введено не менее  1 150 мест | | Руководители МОУО,  МО КК  (Анохина Н.В.) |
| 2.2 | Обеспечение функционирования АИС  и выгрузки корректных данных в федеральную государственную систему доступности дошкольного образования | | В течение всего периода | | Контроль за выгрузкой данных  в федеральную государственную систему доступности дошкольного образования осуществляется ежедневно | | Руководители МОУО,  МО КК  (Вишняков А.А., Гридасова Т.А.) |
| 2.3 | Развитие негосударственного сектора дошкольного образования, увеличение количества частных ДОО, получивших лицензию на осуществление образовательной деятельности по ОП ДО | | В течение всего периода | | Не менее 2 частных ДОО и/или индивидуальных предпринимателя получили лицензию на осуществление образовательной деятельности по ОП ДО | | Руководители частных ДОО,  МО КК  (Анохина Н.В.) |
| 2.4 | Организация межведомственного взаимодействия по оказанию ранней помощи детям с ОВЗ, детям-инвалидам в ДОО | | В течение всего периода | | 100 % детей-инвалидов раннего возраста обеспечены психолого-медико-педагогической помощью в соответствии  с индивидуальной программой реабилитации и абилитации, в том числе посредством межведомственного взаимодействия; 100 % детей с ОВЗ раннего возраста обеспечены психолого-медико-педагогической помощью  в соответствии с рекомендациями ПМПК | | МО КК  (Гришанова Е.А.) |
| 2.5 | Внедрение и развитие вариативных форм сопровождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ, детей-инвалидов дошкольного возраста (в образовательных организациях  в рамках получения дошкольного образования, консультационных центрах (пунктах), лекотеках, службах ранней помощи) | | В течение всего периода | | 100 % детей-инвалидов охвачены дошкольным образованием.  100 % родителей (законных представителей) детей с ОВЗ, детей-инвалидов дошкольного возраста, обратившихся в консультационные центры (пункты), лекотеки, службы ранней помощи, получили консультации | | Руководители МОУО,  МО КК  (Гришанова Е.А., Гридасова Т.А.) |
| 1. **Обновление образовательных программ дошкольного образования** | | | | | | | |
| 3.1 | Проведение серии практических семинаров  с управленческими командами ДОО «Разработка ОП ДО в соответствии  с концепцией развития дошкольного образования, ФОП ДО, ФАОП ДО» | Март – апрель 2023 года | | Проведено не менее 5 практических семинаров, участие в семинарах приняли не менее 500 управленческих команд ДОО | | | КК ИПК  (Чиганова Е.А.),  МО КК  (Гридасова Т.А., Гришанова Е.А.) |
| 3.2 | Разработка ОП ДО в соответствии с ФОП ДО и концепцией развития дошкольного образования | Март – август 2023 года | | 100 % ДОО разработали ОП ДО | | | Руководители ДОО,  руководители МОУО |
| 3.3 | Создание системы консультационно-методического сопровождения управленческих команд ДОО по вопросам разработки ОП ДО | Март – декабрь 2023 года | | Создан раздел на сайте КК ИПК в формате «Вопрос-ответ». Проведено не менее 5 онлайн-вебинаров по актуальным вопросам разработки ОП ДО. Участие  в вебинарах приняли не менее 600 управленческих команд ДОО | | | КК ИПК  (Чиганова Е.А.) |
| 3.4 | Организация и проведение муниципальной экспертизы ОП ДО, подготовка экспертных заключений с рекомендациями  и аналитических материалов по итогам муниципальной экспертизы ОП ДО | 2023/24 учебный год | | Проведено не менее 2 вебинаров  по подготовке муниципальных экспертов  к проведению экспертизы ОП ДО  и оформлению экспертных заключений  с рекомендациями. Подготовлены муниципальные эксперты в каждом МОУО. 100 % ОП ДО прошли муниципальную экспертизу и получили экспертные заключения с рекомендациями.  Подготовлена аналитическая справка по итогам муниципальной экспертизы ОП ДО в каждом МОУО. Проведен вебинар по итогам проведения муниципальной экспертизы ОП ДО на основе аналитических данных | | | КК ИПК  (Чиганова Е.А.),  руководители МОУО |
| 1. **Повышение квалификации педагогов ДОО (в соответствии с направлениями концепции развития дошкольного образования)** | | | | | | | |
| 4.1 | *Приоритетное направление 1. Индивидуализация образовательного процесса в дошкольной образовательной организации* | | | | | | |
| 4.1.1 | Реализация ДПП ПК (72 часа)  с использованием дистанционных технологий «Организация педагогического наблюдения  в практике работы с детьми раннего  и дошкольного возраста» | В течение 2023 года | | Реализовано не менее 5 курсов, обучено  не менее 100 педагогов ДОО | | | КК ИПК  (Чиганова Е.А.) |
| 4.1.2 | Разработка и реализация стажировочной ДПП ПК (72 часа) с использованием дистанционных технологий «Практики создания условий для обеспечения индивидуализации педагогического процесса в ДОО» | 2023–2025 годы | | Разработана стажировочная ДПП ПК  (72 часа), обучено не менее 40 педагогов ДОО | | | КК ИПК  (Чиганова Е.А.) |
| 4.1.3 | Проведение открытых мероприятий научно-внедренческой площадки «Индивидуализация и дифференциация образовательной деятельности в ДОО» | Ежегодно (март) | | Реализовано не менее 4 мероприятий  с участием в каждом не менее 25 педагогов ДОО (на базе ДОО № 9, 207  г. Красноярска, № 198 РЖД, № 70  г. Железногорска) | | | КГПУ им. В.П. Астафьева  (Холина М.В.) |
| 4.1.4 | Проведение цикла семинаров «Дошкольное образование Красноярья: калейдоскоп образовательных практик» | В течение 2023 года | | Проведено не менее 10 семинаров для педагогов с участием в каждом  не менее 25 педагогов ДОО | | | КГПУ им. В.П. Астафьева  (Холина М.В.) |
| 4.2 | *Приоритетное направление 2. Развитие начал технического образования детей дошкольного возраста* | | | | | | |
| 4.2.1 | Реализация ДПП ПК на базе КК ИПК «Цифровой формат работы в ДОО» для педагогов ДОО | В течение 2023 года | | Обучено не менее 50 педагогов ДОО | | | КК ИПК  (Чиганова Е.А.) |
| 4.2.2 | Разработка и реализация ДПП ПК (72 часа) «Техническое образование детей дошкольного возраста» для педагогов ДОО | 2023–2025 годы | | Разработана ДПП ПК (72 часа) «Техническое образование детей дошкольного возраста», обучено не менее 200 педагогов ДОО | | | КК ИПК  (Чиганова Е.А.) |
| 4.2.3 | Разработка и реализация ДПОП «STEM-образование в дошкольном возрасте»  для педагогов ДОО | В течение 2023 года | | Разработана ДПОП «STEM-образование  в дошкольном возрасте», обучено не менее 50 педагогов ДОО | | | КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 2»  (Маркина И.Н.) |
| 4.3 | *Приоритетное направление 3. Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста* | | | | | | |
| 4.3.1 | Реализация ДПП ПК «Здоровьесберегающая деятельность образовательных организаций  в условиях реализации ФГОС ДО» (модуль для ДОО) | 2023–2025 годы | | Обучено не менее 50 педагогов ДОО ежегодно | | | КК ИПК  (Чиганова Е.А.) |
| 4.3.2 | Разработка и реализация ДПОП «Профилактика возникновения нарушений развития детей раннего возраста» для педагогов ДО | В течение 2023 года | | Разработана ДПОП «Профилактика возникновения нарушений развития детей раннего возраста», обучено не менее 50 педагогов дошкольного образования | | | КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 2»  (Маркина И.Н.) |
| 4.3.3 | Функционирование стажировочной площадки на базе МБДОУ Ужурского детского сада № 1 «Росинка» «Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей  и родителей в рамках консультационного пункта на базе дошкольного учреждения» | 2023–2025 годы | | Разработана программа стажировки для педагогов с ежегодным участием не менее 30 человек | | | КК ИП  (Чиганова Е.А.) |
| 4.4 | *Приоритетное направление 4. Актуализация воспитательного потенциала в системе дошкольного образования* | | | | | | |
| 4.4.1 | Реализация ДПП ПК «Этика и психология взаимодействия детей и взрослых в детском саду» для педагогов ДО | 2023–2024 годы | | Обучено не менее 100 педагогов ДОО | | | КК ИПК  (Чиганова Е.А.) |
| 4.4.2 | Разработка и реализация кастомизированной ДПП ПК «Технологии социализации ребенка дошкольного возраста в рамках реализации ФГОС ДО и ФОП ДО» для педагогов ДОО | 2023–2025 годы | | Разработана ДПП ПК (72 часа) «Технологии социализации ребенка дошкольного возраста в рамках реализации ФГОС ДО и ФОП ДО».  Обучено не менее 200 педагогов ДОО | | | КК ИПК  (Чиганова Е.А.) |
| 4.4.3 | Разработка и реализация ДПОП «Реализация программы воспитания в ДОО» для педагогов ДО | В течение 2023 года | | Разработана ДПОП «Реализация программы воспитания в ДОО», обучено не менее 25 педагогов ДОО | | | КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 2»  (Маркина И.Н.) |
| 4.5 | *Приоритетное направление 5. Совершенствование механизмов управления качеством дошкольного образования* | | | | | | |
| 4.5.1 | Реализация ДПП ПК «Управление качеством дошкольного образования на основе мониторинговых данных» | 2023–2025 годы | | Обучено не менее 75 педагогов ДОО | | | КК ИПК  (Чиганова Е.А.) |
| 4.5.2 | Проведение цикла вебинаров для специалистов МОУО, участников МКДО  по вопросам проведения мониторингов  и управления качеством дошкольного образования на основе мониторинговых данных в МОУО и ДОО | Ежегодно | | Проведено не менее 9 вебинаров.  Участие в каждом вебинаре приняли  не менее 40 специалистов МОУО и 90 команд от ДОО участников МКДО | | | КК ИПК  (Чиганова Е.А.) |
| 1. **Научно-методическое сопровождение педагогов ДОО** | | | | | | | |
| 5.1 | Реализация научно-методического сопровождения в формате СМО  по приоритетным направлениям концепции развития дошкольного образования | В течение всего периода | | Реализованы планы работы СМО по приоритетным направлениям концепции развития дошкольного образования.  Увеличено количество ДОО, включенных в работу СМО (не менее чем на 3 ДОО  в год).  Проведены экспертные сессии педагогических практик сетевых ДОО  с целью выявления и направления на профессиональную экспертизу в РАОП  (не менее 25 ДОО представили педагогические практики на экспертную сессию).  Обеспечено методическое сопровождение не менее 3 лучших практик в рамках работы СМО для включения в РАОП | | КК ИПК  (Чиганова Е.А.),  руководители МОУО,  руководители ДОО, включенные в СМО | |
| 5.2 | Создание ресурсного центра развития технического образования педагогов дошкольного образования на базе КК ИПК | В течение всего периода | | Создано пространство на базе КК ИПК для формирования профессиональных компетенций педагогов ДОО в области технического образования детей дошкольного возраста. Определен перечень рекомендованного оборудования по техническому образованию детей дошкольного возраста.  Разработана серия практических мастер-классов по освоению начал технического образования для педагогов ДОО.  Проведено не менее 6 практических мастер-классов в год, в которых участие приняли не менее 100 педагогов ДОО | | КК ИПК  (Чиганова Е.А.) | |
| 5.3 | Организация совместной деятельности  КК ИПК с ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской академии образования» | 1-е полугодие 2023 года | | Определен план совместной деятельности с ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской академии образования» по итогам мониторинга здоровья детей дошкольного возраста.  Созданы базовые площадки в МБДОУ  № 54 и МБДОУ № 16 г. Красноярска.  Обеспечено научно-методическое сопровождение базовых ДОО | | КК ИПК  (Чиганова Е.А.) | |
| 5.4 | Создание системы консультационно-методического сопровождения управленческих команд ДОО по вопросам управления качеством дошкольного образования | В течение всего периода | | Создан раздел на сайте КК ИПК в формате «Вопрос-ответ».  Проведено не менее 5 онлайн-вебинаров  по актуальным вопросам управления качеством дошкольного образования.  Участие в каждом вебинаре приняли не менее 40 специалистов МОУО и 90 команд от ДОО – участников МКДО | | КК ИПК  (Чиганова Е.А.) | |
| 5.5 | Реализация услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей дошкольного возраста, оставшихся без попечения родителей | 2023–2025 годы | | Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультационной помощи всем обратившимся родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей дошкольного возраста, оставшихся без попечения родителей | | КГБУ «Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения»  (Шаповаленко Л.О.),  КГПУ им. В.П. Астафьева  (Холина М.В.) | |
| 5.6 | Проведение регионального мониторинга муниципальных механизмов управления качеством дошкольного образования | Ежегодно (апрель – июнь) | | Проведен региональный мониторинг управления качеством дошкольного образования (сбор данных по показателям, подготовка аналитических записок, предложений к мерам и управленческим решениям) по направлению «Дошкольное образование». Данные о проведенном мониторинге внесены в формы ФИОКО | | КК ИПК  (Чиганова Е.А.),  МО КК  (Анохина Н.В.) | |
| 5.7 | Сопровождение муниципальных команд  при проведении мониторинга муниципальных механизмов управления качеством дошкольного образования | Ежегодно  (апрель – июнь) | | Обеспечена консультационная поддержка всех МОУО по реализации планов подготовки к проведению муниципального мониторинга механизмов управления качеством дошкольного образования.  Проведено обучение экспертов для проведения экспертизы материалов.  Проведена экспертиза материалов муниципальных мониторингов механизмов управления качеством дошкольного образования | | КК ИПК  (Чиганова Е.А.) | |
| 5.8 | Проведение МКДО | Ежегодно (сентябрь – декабрь) | | Проведен МКДО.  Данные о проведенном МКДО внесены  в формы ЕИП МКДО | | КК ИПК  (Чиганова Е.А.),  МО КК  (Анохина Н.В.),  руководители МОУО | |
| 5.9 | Сопровождение ДОО, включенных  в пилотную апробацию мероприятий  по внедрению единой программы просветительской деятельности  для родителей детей, посещающих ДОО  в рамках исполнения пункта 3 перечня поручений Президента РФ от 14.06.2022  Пр-1049ГС | 2023 год | | Обеспечено методическое сопровождение  8 пилотных ДОО | | КК ИПК  (Чиганова Е.А.),  МО КК  (Гридасова Т.А.) | |
| 5.10 | Подготовка сборника методических материалов по итогам научно-методического сопровождения педагогов ДОО | 2-е полугодие 2025 года | | Опубликован сборник методических материалов по итогам научно-методического сопровождения педагогов ДОО | | КК ИПК  (Чиганова Е.А.),  руководители МОУО, руководители ДОО, включенные в СМО | |
| 1. **Выявление, презентация лучших педагогических практик** | | | | | | | |
| 6.1 | Организация и проведение площадки для руководителей ДОО в рамках краевого педагогического совета | Ежегодно (август) | | Участие в педагогическом совете приняли не менее 80 руководителей ДОО | | КК ИПК  (Чиганова Е.А.),  МО КК  (Анохина Н.В.) | |
| 6.2 | Организация и проведение краевой конференции по дошкольному образованию | Ежегодно (IV квартал) | | Проведена краевая конференция по дошкольному образованию. Участие в конференции приняли не менее 350 руководителей и педагогов ДОО | | КК ИПК  (Чиганова Е.А.),  МО КК  (Гридасова Т.А.) | |
| 6.3 | Организация и проведение площадок для педагогических работников и управленческих кадров ДОО в рамках научно-методических, научно-практических конференций, мероприятий | Ежегодно  в соответствии  с перечнем мероприятий  по развитию кадрового потенциала отрасли образования | | Проведены площадки для ДОО в рамках  Всероссийских научно-практических конференций и краевых мероприятий:  «Рождественские образовательные чтения»;  «Современная дидактика и качество образования»;  «Практики развития»;  «Форум управленческих практик»;  «Гражданское образование».  Участие в каждом мероприятии приняли не менее 100 педагогов ДОО | | КК ИПК  (Чиганова Е.А.),  МО КК  (Гридасова Т.А.) | |
| 6.4 | Организация и проведение краевой конференции «Ранняя помощь: траектория развития в Красноярском крае» для специалистов системы образования, представителей ведомств и организаций социальной сферы и социально ориентированных некоммерческих организаций | 2024 год (май) | | Проведена краевая конференция «Ранняя помощь: траектория развития в Красноярском крае». Участие в конференции приняли не менее 150 человек (специалистов системы образования, представителей ведомств  и организаций социальной сферы  и социально ориентированных некоммерческих организаций) | | КК ИПК  (Чиганова Е.А.),  МО КК  (Гришанова Е.А.),  КГБУ «Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения»  (Шаповаленко Л.О.) | |
| 6.5 | Организация и проведение конкурса «Воспитатель года Красноярского края» | Ежегодно (март – май) | | Проведен конкурс «Воспитатель года Красноярского края». Участие в конкурсе приняли не менее 40 педагогов ДОО.  Проведена подготовка абсолютного победителя конкурса «Воспитатель года Красноярского края»  к федеральному этапу конкурса «Воспитатель года России» | | КК ИПК  (Чиганова Е.А.),  МО КК  (Гридасова Т.А.) | |
| 6.6 | Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатели России», организованного ВОО «Воспитатели России» | Ежегодно (май – декабрь) | | Проведена экспертиза материалов педагогов ДОО, направленных на региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатели России». Материалы победителей регионального этапа направлены в организационный комитет для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатели России» | | КК ИПК  (Чиганова Е.А.),  МО КК  (Гридасова Т.А.) | |
| 6.7 | Организация и проведение регионального этапа конкурса «Лучший инклюзивный детский сад» | Ежегодно (март – май) | | Проведен региональный этап конкурса с участием не менее 5 ДОО | | КК ИПК  (Чиганова Е.А.),  МО КК  (Гришанова Е.А.) | |
| 6.8 | Организация и проведение региональных этапов конкурсов профессионального мастерства специалистов сопровождения «Педагог-психолог года», «Учитель-дефектолог года» | Ежегодно (март – май) | | Проведены региональные этапы конкурсов профессионального мастерства специалистов сопровождения. Участие  в каждом конкурсе приняли не менее 15 специалистов сопровождения ДОО | | КК ИПК  (Чиганова Е.А.),  МО КК  (Гришанова Е.А.) | |

Используемые сокращения:

ДОО – дошкольная образовательная организация

ДПОП – дополнительная профессиональная образовательная программа

ДПП ПК – дополнительная профессиональная программа повышения квалификации

ЕИП – единая информационная платформа

КГПУ им. В.П. Астафьева – федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева»

КК ИПК – краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»

концепция развития дошкольного образования в Красноярском крае – концепция развития дошкольного образования   
в Красноярском крае на период до 2025 года (утверждена УМО от 07 июня 2022 года, протокол № 11)

МКДО – мониторинг качества дошкольного образования

МО КК – министерство образования Красноярского края

МОУО – муниципальные органы управления образованием

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья

ОП ДО – образовательная программа дошкольного образования

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа

РАОП – региональный атлас образовательных практик

СМО – сетевое методическое объединение

УМО – учебно-методическое объединение в системе общего образования Красноярского края

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования

ФИОКО – Федеральный институт оценки качества образования

ФАОП ДО – федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования

ФОП ДО – федеральная образовательная программа дошкольного образования

Согласовано:

Первый заместитель министра \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Анохина

Ректор КК ИПК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Чиганова